## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Ремстрой-Индустрия" | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Ремстройсервис" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Новая, 9
Объект - текущий ремонт
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[7 empty] | 1 |  | 02.03.2017 |  | 01.03.2017 |  | 31.03.2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2016 г. ноябрь-декабрь
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | ТЕР10-02-040-01 | Сборка лестниц | 100 м2 горизонтальной проекции лестниц | 0.0125 | 82143.68 | 75708.03 | 4702.76 | 1310.89 | 1026.8 | 946.35 | 58.78 | 16.39 | 173,31 2,17 | 2,21 0,03
2 | ТЕРр56-12-7 | Смена дверных приборов: пружины | 100 шт. приборов | 0.01 | 31304.4 | 22423.13 |  |  | 313.04 | 224.23 |  |  | 57,24 0,57
Раздел 2. Сантехнические и теплотехнические работы | [14 empty] | 1339.84 | 214866.27
3 | ТЕРр65-23-1 | Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы | 1000 м3 объема здания | 62.673 | 143.7 | 143.7 |  |  | 9006.11 | 9006.11 |  |  | 0,41 25,7
6 | ТЕРр65-10-1 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.38 | 13053.28 | 12084.67 | 7.44 |  | 4960.25 | 4592.17 | 2.83 |  | 32,2 12,24
7 | ТЕРр75-12-005-03-03 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минералватными матами | 100 м2 восстановленного участка | 0.02 | 50001.14 | 48365.04 |  |  | 1000.02 | 967.3 |  |  | 129 2,58
8 | ТЕРр71-01-004-01 | Ликвидация воздушных пробок в стояке | 1 стояк | 36 | 219.75 | 219.75 |  |  | 7911 | 7911 |  |  | 0,56 20,16
9 | ТС-1-1-40 | Обходы и осмотры. Затраты труда рабочих (средний разряд 4,0) | чел.-ч | 72 | 441.8 | 441.8 |  |  | 31809.6 | 31809.6
11 | ТЕРр71-05-002-13 | Подчеканка раструбов канализационных чугунных труб диаметром: до 76-100 мм | 1 раструб | 40 | 290.24 | 227.4 |  |  | 11609.6 | 9096 |  |  | 0,58 23,2
12 | ТЕРр56-12-5 | Смена дверных приборов: замки 2 087,60 = 8 542,60 + 100 x (12,66 - 77,21) | 100 шт. приборов | 0.01 | 37053.47 | 28675.29 |  |  | 370.53 | 286.75 |  |  | 73,2 0,73
Раздел 3. Электротехнические работы | [14 empty] | 66667.11 | 73219.76 | 139854.77
13 | ТЕРр67-5-1 | Смена ламп: накаливания | 100 шт. | 0.12 | 4639.74 | 2781.54 |  |  | 556.77 | 333.78 |  |  | 7,1 0,85
14 | ТЕРр67-9-1 | Смена: выключателей 7 подъезд - 2 шт. и подвал - 1 шт. 996,69 = 262,69 + 100 x 7,34 | 100 шт. | 0.03 | 14638.11 | 10039.6 |  |  | 439.14 | 301.19 |  |  | 24,1 0,72
15 | ТЕРр67-11-1 | Смена патронов 1, 7, 8 подъезды - 4 шт. и подвал - 3 шт | 100 шт. | 0.07 | 18008.86 | 14180.95 |  |  | 1260.62 | 992.67 |  |  | 39,6 2,77
16 | ТЕРм08-02-403-01 | Замена проводки 722,18 = 397,35 + 0,1 x 3 248,33 | 100 м | 0.03 | 10663.97 | 7341.76 | 62.47 | 15.29 | 319.92 | 220.25 | 1.87 | 0.46 | 17 0,51 | 0,03
17 | ТС-1-1-40 | Обходы и осмотры. Затраты труда рабочих (средний разряд 4,0) | чел.-ч | 9 | 441.8 | 441.8 |  |  | 3976.2 | 3976.2
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [8 empty] | 74559.6 | 70663.6 | 63.48 | 16.85 | 92.2 | 0.03 | 6552.65
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 52462.55 |  |  |  | 43.99 | 0.03
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 2576.45 |  |  |  | 4.85
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 19520.6 |  |  |  | 43.36
Итого | [8 empty] | 74559.6 |  |  |  | 92.2 | 0.03
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3832.52
Машины и механизмы | [8 empty] | 63.48
ФОТ | [8 empty] | 70680.45
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 74559.6 |  |  |  | 92.2 | 0.03
ЗАКАЗЧИК: Представитель собственника | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК: |  | Исполнительный директор
[8 empty] | ООО "Ремстрой-Индустрия" |  |  |  |  | Пелипань В.В.
[8 empty] | Начальник ОТиЭ |  |  |  |  | Воротникова Т.Н.
[8 empty] | Инженер-сметчик ОТиЭ |  |  |  |  | Ладан Т.П.