## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Ремстрой-Индустрия" | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Ремстройсервис" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Новая, 1
Объект - текущий ремонт
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[7 empty] | 1 |  | 02.03.2017 |  | 01.03.2017 |  | 31.03.2017
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2016 г. ноябрь-декабрь
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | ТЕРр53-21-8 | Закрепление тамбуреых перегородок монтажной пеной (4 подъезд) 4 545,72 = 3 971,28 + 8,33 x 68,96 | 100 м | 0.006 | 39675.64 | 12435.89 | 23640.88 | 7201.5 | 238.05 | 74.62 | 141.85 | 43.21 | 27,74 0,17 | 12,88 0,08
2 | ТЕР26-01-041-01 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных 467,99 = 541,21 - 0,41 x 27,32 - 0,07 x 2 047,96 - 2 x 15,11 - 0,05 x 1 134,41 + 0,98 x 120,00 + 97,466 x 0,52 | 1 м3 изоляции | 0.15 | 9732.38 | 8145.49 | 274.69 |  | 1459.86 | 1221.82 | 41.2 |  | 18,17 2,73
Раздел 2. Сантехнические и теплотехнические работы | [14 empty] | 1697.91
3 | ТЕРр65-23-1 | Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы | 1000 м3 объема здания | 62.673 | 143.7 | 143.7 |  |  | 9006.11 | 9006.11 |  |  | 0,41 25,7
4 | ТЕРр65-15-2 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | 57581.44 | 37004.61 | 476.14 | 101.66 | 2303.26 | 1480.18 | 19.05 | 4.07 | 91 3,64 | 0,2 0,01
5 | ТЕРр65-5-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм 5 288,22 = 949,22 + 100 x 43,39 | 100 шт. | 0.01 | 61341.05 | 33743.05 | 37.2 |  | 613.41 | 337.43 | 0.37 |  | 81 0,81
6 | ТЕРр65-10-1 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 0.48 | 13053.28 | 12084.67 | 7.44 |  | 6265.57 | 5800.64 | 3.57 |  | 32,2 15,46
7 | ТЕРр75-12-005-03-03 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минералватными матами | 100 м2 восстановленного участка | 0.12 | 50001.14 | 48365.04 |  |  | 6000.14 | 5803.8 |  |  | 129 15,48
8 | ТЕРр71-01-004-01 | Ликвидация воздушных пробок в стояке | 1 стояк | 52 | 219.75 | 219.75 |  |  | 11427 | 11427 |  |  | 0,56 29,12
9 | ТС-1-1-40 | Обходы и осмотры. Затраты труда рабочих (средний разряд 4,0) | чел.-ч | 72 | 441.8 | 441.8 |  |  | 31809.6 | 31809.6
10 | ТС-1-1-35 | Отогрев стояков отопления (средний разряд 3,5) | чел.-ч. | 4 | 416.58 | 416.58 |  |  | 1666.32 | 1666.32
11 | ТЕРр71-05-002-13 | Подчеканка раструбов канализационных чугунных труб диаметром: до 76-100 мм | 1 раструб | 36 | 290.24 | 227.4 |  |  | 10448.64 | 8186.4 |  |  | 0,58 20,88
12 | ТЕРр56-12-5 | Смена дверных приборов: замки 2 087,60 = 8 542,60 + 100 x (12,66 - 77,21) | 100 шт. приборов | 0.01 | 37053.47 | 28675.29 |  |  | 370.53 | 286.75 |  |  | 73,2 0,73
Раздел 3. Электротехнические работы | [14 empty] | 79910.58
13 | ТЕРр67-5-1 | Смена ламп: накаливания | 100 шт. | 0.1 | 4639.74 | 2781.54 |  |  | 463.97 | 278.15 |  |  | 7,1 0,71
14 | ТЕРр67-11-1 | Смена патронов 4 подъезд -2 шт. и подвал - 5 шт | 100 шт. | 0.07 | 18008.86 | 14180.95 |  |  | 1260.62 | 992.67 |  |  | 39,6 2,77
15 | ТС-1-1-40 | Обходы и осмотры. Затраты труда рабочих (средний разряд 4,0) | чел.-ч | 9 | 441.8 | 441.8 |  |  | 3976.2 | 3976.2 |  |  |  |  | 5700.79
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах | [8 empty] | 87309.28 | 82347.69 | 206.04 | 47.28 | 118.2 | 0.09 | 85611.37
Итоги по акту:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 63709.05 |  |  |  | 64.72 | 0.09
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 1724.59 |  |  |  | 3.48
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 21875.64 |  |  |  | 50
Итого | [8 empty] | 87309.28 |  |  |  | 118.2 | 0.09
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 4755.55
Машины и механизмы | [8 empty] | 206.04
ФОТ | [8 empty] | 82394.97
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 87309.28 |  |  |  | 118.2 | 0.09 | 87309.28
ЗАКАЗЧИК: Представитель собственника | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК: |  | Исполнительный директор
[8 empty] | ООО "Ремстрой-Индустрия" |  |  |  |  | Пелипань В.В.
[8 empty] | Начальник ОТиЭ |  |  |  |  | Воротникова Т.Н.
[8 empty] | Инженер-сметчик ОТиЭ |  |  |  |  | Ладан Т.П.