## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - Представитель собственника | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) -ООО "Ремстрой-Индустрия" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Юрга, 2
Объект - Новая, 9
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[7 empty] | 1 |  | 25.10.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.10.2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь - октябрь 2016 г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | ТЕРр56-12-8 | Смена дверных приборов: проушин | 100 шт. приборов | 0.04 | 1558.09 | 335.79 |  |  | 62 | 13 |  |  | 32,76 1,31
2 | ТЕРр63-1-3 | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | 100 м2 остекления | 0.0285 | 5882.42 | 1412.45 | 39.13 | 3.33 | 168 | 40 | 1 |  | 137,8 3,93 | 0,25 0,01
3 | ТЕРр56-15-2 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних | 100 брусков | 0.06 | 3641.54 | 3048.72 | 48.3 |  | 218 | 183 | 3 |  | 263,73 15,82
4 | ТЕРр56-12-1 | Смена дверных приборов: петли | 100 шт. приборов | 0.09 | 2389.11 | 1020.9 |  |  | 215 | 92 |  |  | 99,6 8,96
5 | ТЕРр56-12-3 | Смена дверных приборов: ручки-скобы | 100 шт. приборов | 0.05 | 2933.09 | 335.79 |  |  | 147 | 17 |  |  | 32,76 1,64
6 | ТЕРр56-12-8 | Смена дверных приборов крючков | 100 шт. приборов | 0.03 | 1558.09 | 335.79 |  |  | 47 | 10 |  |  | 32,76 0,98
7 | ТЕР10-01-044-12 | Установка информационных табличек | 100 м2 проемов | 0.0048 | 8502.07 | 783.54 | 23.75 | 1.09 | 41 | 4 |  |  | 79,79 0,38 | 0,07
8 | ТЕРр59-7-1 | Ремонт поручней | 100 заделок в поручнях | 0.21 | 649.53 | 388.68 | 4.54 |  | 136 | 82 | 1 |  | 37,92 7,96
9 | ТЕРр58-7-7 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 покрытия | 0.888 | 9780.49 | 506.52 | 32.69 | 2 | 8685 | 450 | 29 | 2 | 46,47 41,27 | 0,15 0,13
Раздел 2. Сантехнические и электромонтажные работы | [14 empty] | 9719 | 213526.43
10 | ТЕРр65-5-2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм | 100 шт. | 0.05 | 1242.83 | 1122.7 | 14.76 |  | 62 | 56 | 1 |  | 103 5,15
11 | ТСЦ-302-0032 | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 | шт. | 5 | 62.96 |  |  |  | 315
12 | ТЕРр65-5-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | 0.02 | 949.22 | 882.9 | 6.15 |  | 19 | 18 |  |  | 81 1,62
13 | ТСЦ-302-0031 | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 | шт. | 1 | 43.39 |  |  |  | 43
14 | ТСЦ-302-0030 | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 | шт. | 1 | 28.53 |  |  |  | 29
15 | ТЕРр65-9-3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 100 м трубопровода | 0.055 | 6807.5 | 1096.23 | 74.64 | 2.79 | 374 | 60 | 4 |  | 94,83 5,22 | 0,21 0,01
16 | ТЕРр65-9-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | 5665.27 | 993 | 74.64 | 2.79 | 227 | 40 | 3 |  | 85,9 3,44 | 0,21 0,01
17 | ТЕРр65-10-1 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 2 | 470.85 | 316.2 | 1.23 |  | 942 | 632 | 2 |  | 32,2 64,4
18 | ТЕРр71-01-004-01 | Ликвидация воздушных пробок в стояке | 1 стояк | 20 | 5.75 | 5.75 |  |  | 115 | 115 |  |  | 0,56 11,2
19 | ТЕРр71-05-002-13 | Подчеканка раструбов канализационных чугунных труб диаметром: до 76-100 мм | 1 раструб | 12 | 15.98 | 5.95 |  |  | 192 | 71 |  |  | 0,58 6,96
20 | ТЕРр67-5-1 | Смена ламп: накаливания | 100 шт. | 0.09 | 369.38 | 72.78 |  |  | 33 | 7 |  |  | 7,1 0,64
21 | ТЕРр67-9-1 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0.02 | 262.69 | 262.69 |  |  | 5 | 5 |  |  | 24,1 0,48
22 | ТСЦ-509-0146 | Выключатели ВК-11-1930 | шт. | 2 | 27.63 |  |  |  | 55
23 | ТЕРр67-11-1 | Смена патронов | 100 шт. | 0.04 | 982.05 | 371.05 |  |  | 39 | 15 |  |  | 39,6 1,58
24 | ТЕРр67-7-1 | Смена пплавких вставок | 100 шт. | 0.03 | 938.49 | 938.49 |  |  | 28 | 28 |  |  | 86,1 2,58
25 | ТС-1-1-40 | Обходы и осмотры. Затраты труда рабочих (средний разряд 4,0) | чел.-ч | 48 | 11.56 | 11.56 |  |  | 555 | 555 |  |  |  |  | 3033 | 66635.01
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [8 empty] | 12752 | 2493 | 44 | 2 | 185.52 | 0.16
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах "Сентябрь 2016г ОЗП=15,905; ЭМ=5,994; ЗПМ=15,905; МАТ=6,243" | [8 empty] | 103686 | 39650 | 264 | 32 | 185.52 | 0.16
Накладные расходы | [8 empty] | 27648
Сметная прибыль | [8 empty] | 16286
Итого | [8 empty] | 147620 |  |  |  | 185.52 | 0.16
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 63772
Машины и механизмы | [8 empty] | 264
ФОТ | [8 empty] | 39682
Накладные расходы | [8 empty] | 27648
Сметная прибыль | [8 empty] | 16286
Уборка МОП | [8 empty] | 67970
Уборка придомовой территории | [8 empty] | 64588
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 280178 |  |  |  | 185.52 | 0.16 | 21.9713
ЗАКАЗЧИК: Представитель собственника | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК: |  | Исполнительный директор
[8 empty] | ООО "Ремстрой-Индустрия" |  |  |  |  | Пелипань В.В.
[8 empty] | Начальник ОТиЭ |  |  |  |  | Воротникова Т.Н.
[8 empty] | Инженер-сметчик ОТиЭ |  |  |  |  | Ладан Т.П.