## Акт приемки выполненных работ
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 322005
| Инвестор - | [8 empty] | по ОКПО
| Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Ремстрой-Индустрия" | [8 empty] | по ОКПО
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Ремстройсервис" | [8 empty] | по ОКПО
Стройка - Юрга, 2
Объект - Новая, 1
Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период
[11 empty] | с |  | по
[7 empty] | 1 |  | 25.10.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.10.2016
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2016 г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего)
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | ТЕРр56-12-8 | Смена дверных приборов: проушин | 100 шт. приборов | 0.04 | 1558.09 | 335.79 |  |  | 62 | 13 |  |  | 32,76 1,31
2 | ТЕРр63-1-3 | Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 | 100 м2 остекления | 0.1579 | 5882.42 | 1412.45 | 39.13 | 3.33 | 929 | 223 | 6 | 1 | 137,8 21,76 | 0,25 0,04
3 | ТЕРр56-15-2 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних | 100 брусков | 0.02 | 3641.54 | 3048.72 | 48.3 |  | 73 | 61 | 1 |  | 263,73 5,27
4 | ТЕРр56-12-1 | Смена дверных приборов: петли | 100 шт. приборов | 0.02 | 2389.11 | 1020.9 |  |  | 48 | 20 |  |  | 99,6 1,99
5 | ТЕР10-01-012-02 | Обшивка филенки плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.0117 | 1226.43 | 181.17 | 64.12 |  | 14 | 2 | 1 |  | 18,3 0,21
6 | ТЕРр56-12-7 | Смена дверных приборов: пружины | 100 шт. приборов | 0.02 | 2004.31 | 586.71 |  |  | 40 | 12 |  |  | 57,24 1,14
7 | ТЕР10-01-044-12 | Установка информационных табличек | 100 м2 проемов | 0.0048 | 8502.07 | 783.54 | 23.75 | 1.09 | 41 | 4 |  |  | 79,79 0,38 | 0,07
8 | ТЕР06-01-001-02 | Ремонт крылец, подбетонка порогов | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.00321 | 15843.68 | 5488.88 | 4189.91 | 379.77 | 51 | 18 | 13 | 1 | 535,5 1,72 | 28,49 0,09
9 | ТЕРр58-7-7 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 покрытия | 0.526 | 9780.49 | 506.52 | 32.69 | 2 | 5145 | 266 | 17 | 1 | 46,47 24,44 | 0,15 0,08
10 | ТЕРр56-21-1 | Установка полотен: наружных кроме балконных | 100 полотен | 0.02 | 14467.03 | 1888.39 | 217.9 | 23.01 | 289 | 38 | 4 |  | 151,8 3,04 | 1,73 0,03
11 | ТСЦ-203-0272 | Полотна глухие высотой: 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ 21-7; ДГ 21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2 | м2 | 1.64 | 286.94 |  |  |  | 471
12 | ТЕРр56-4-2 | Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух переплетах | 100 коробок или колод | 0.01 | 13003.34 | 9919 | 23.36 |  | 130 | 99 |  |  | 910 9,1
13 | ТЕР10-01-027-01 | Изготовление и установка рам | 100 м2 проемов | 0.11079 | 7027.34 | 2031.22 | 1354.12 | 93.57 | 779 | 225 | 150 | 10 | 188,6 20,9 | 6,79 0,75
14 | ТСЦ-203-0037 | Рамы оконные | м2 | 11.08 | 524.59 |  |  |  | 5812
Раздел 2. Сантехнические и электромонтажные работы | [14 empty] | 13884 | 269595.9836
15 | ТЕРр65-5-2 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 25 мм | 100 шт. | 0.04 | 1242.83 | 1122.7 | 14.76 |  | 50 | 45 | 1 |  | 103 4,12
16 | ТСЦ-302-0032 | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 | шт. | 4 | 62.96 |  |  |  | 252
17 | ТЕРр65-5-1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | 0.03 | 949.22 | 882.9 | 6.15 |  | 28 | 26 |  |  | 81 2,43
18 | ТСЦ-302-0031 | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 | шт. | 1 | 43.39 |  |  |  | 43
19 | ТСЦ-302-0030 | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 | шт. | 2 | 28.53 |  |  |  | 57
20 | ТЕРр65-9-3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 100 м трубопровода | 0.055 | 6807.5 | 1096.23 | 74.64 | 2.79 | 374 | 60 | 4 |  | 94,83 5,22 | 0,21 0,01
21 | ТЕРр65-9-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | 5665.27 | 993 | 74.64 | 2.79 | 227 | 40 | 3 |  | 85,9 3,44 | 0,21 0,01
22 | ТЕРр65-9-4 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.014 | 6639.83 | 1330.56 | 74.64 | 2.79 | 93 | 19 | 1 |  | 115,1 1,61 | 0,21
23 | ТЕРр65-10-1 | Очистка канализационной сети: внутренней | 100 м трубопровода | 2 | 470.85 | 316.2 | 1.23 |  | 942 | 632 | 2 |  | 32,2 64,4
24 | ТЕРр71-01-004-01 | Ликвидация воздушных пробок в стояке | 1 стояк | 50 | 5.75 | 5.75 |  |  | 288 | 288 |  |  | 0,56 28
25 | ТЕРр71-05-002-13 | Подчеканка раструбов канализационных чугунных труб диаметром: до 76-100 мм | 1 раструб | 20 | 15.98 | 5.95 |  |  | 320 | 119 |  |  | 0,58 11,6
26 | ТЕРр71-02-012-01 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах диаметром: до 50 мм и стояках | 1 место | 23 | 25.13 | 3.8 |  |  | 578 | 87 |  |  | 0,37 8,51
27 | ТЕРр67-5-1 | Смена ламп: накаливания | 100 шт. | 0.11 | 369.38 | 72.78 |  |  | 41 | 8 |  |  | 7,1 0,78
28 | ТЕРр67-9-1 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0.03 | 262.69 | 262.69 |  |  | 8 | 8 |  |  | 24,1 0,72
29 | ТСЦ-509-0146 | Выключатели ВК-11-1930 | шт. | 3 | 27.63 |  |  |  | 83
30 | ТЕРр67-11-1 | Смена патронов | 100 шт. | 0.05 | 982.05 | 371.05 |  |  | 49 | 19 |  |  | 39,6 1,98
31 | ТЕРр67-7-1 | Смена пплавких вставок | 100 шт. | 0.02 | 938.49 | 938.49 |  |  | 19 | 19 |  |  | 86,1 1,72
32 | ТС-1-1-40 | Обходы и осмотры. Затраты труда рабочих (средний разряд 4,0) | чел.-ч | 48 | 11.56 | 11.56 |  |  | 555 | 555
33 | ТЕРр56-12-5 | Смена дверных приборов: замки | 100 шт. приборов | 0.04 | 8542.6 | 750.3 |  |  | 342 | 30 |  |  | 73,2 2,93
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | [8 empty] | 18233 | 2936 | 203 | 13 | 228.72 | 1.01
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах "Сентябрь 2016г ОЗП=15,905; ЭМ=5,994; ЗПМ=15,905; МАТ=6,243" | [8 empty] | 142145 | 46697 | 1217 | 207 | 228.72 | 1.01 | 4349 | 169527.2964
Накладные расходы | [8 empty] | 32699
Сметная прибыль | [8 empty] | 17949
Итого | [8 empty] | 192793 |  |  |  | 228.72 | 1.01
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 94231
Машины и механизмы | [8 empty] | 1217
ФОТ | [8 empty] | 46904
Накладные расходы | [8 empty] | 32699
Сметная прибыль | [8 empty] | 17949
Уборка МОП | [8 empty] | 67534
Уборка придомовой территории | [8 empty] | 91487
ВСЕГО по акту | [8 empty] | 351814 | 439123.28 |  |  | 228.72 | 1.01 | 19.2955 | 439123.28
ЗАКАЗЧИК: Представитель собственника | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК: |  | Исполнительный директор
[8 empty] | ООО "Ремстрой-Индустрия" |  |  |  |  | Пелипань В.В.
[8 empty] | Начальник ОТиЭ |  |  |  |  | Воротникова Т.Н.
[8 empty] | Инженер-сметчик ОТиЭ |  |  |  |  | Ладан Т.П.